## 全工期
全工期作業所安全衛生計画書
[26 empty] | 【重篤度の見積り基準】 | [8 empty] | 【可能性の見積り基準】 |  |  |  |  | *評価点=重篤度×可能性 | [5 empty] | 【危険度（対策の優先度）】
[26 empty] | ケガの程度 |  |  | 判断基準 |  |  |  |  | 点数 | 災害発生の回数 |  |  |  |  | 判断基準 |  |  |  |  | 点数 | 評価点 | 危険度 |  | 対策の検討基準
会社名 | [25 empty] | 死亡 |  |  | 死亡・後遺症を伴う |  |  |  |  | 4 | ひんぱんに発生する |  |  |  |  | 6ヶ月に1回程度 |  |  |  |  | 4 | 16・12・9 | ×（かなり大） |  | 即座の対応が必要
作成者 | [25 empty] | 重傷 |  |  | 休業1ヶ月以上 |  |  |  |  | 3 | 時々発生する |  |  |  |  | 1年に1回程度 |  |  |  |  | 3 | 8・6 | △（大きい） |  | 抜本的な対策が必要
| 作業所名 | [24 empty] | ひどいケガ |  |  | 休業1日以上 |  |  |  |  | 2 | たまに発生する |  |  |  |  | 3年に1回程度 |  |  |  |  | 2 | 4・3 | □（小さい） |  | 何らかの対策が必要
| 工 期 | [5 empty] | ～ | [18 empty] | 軽傷 |  |  | 休業0日 |  |  |  |  | 1 | ほとんど発生しない |  |  |  |  | 5年に1回程度 |  |  |  |  | 1 | 2・1 | ○（かなり小） |  | 現時点では必要なし
工種 |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  | 安全目標
必要な資格及び人数
予想される
災害・事故
|  |  | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 |  | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 |  | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度
現場パトロール
予想される災害・事故の | [47 empty] | 毎月１回 第 曜日
危険度の評価
（ﾘｽｸ評価）
災害・事故
防止対策
（ﾘｽｸ低減・排除対策）

## 全工期 (記入例）
全工期作業所安全衛生計画書
[29 empty] | 【重篤度の見積り基準】 | [8 empty] | 【可能性の見積り基準】 |  |  |  |  | *評価点=重篤度×可能性 | [5 empty] | 【危険度（対策の優先度）】
[29 empty] | ケガの程度 |  |  | 判断基準 |  |  |  |  | 点数 | 災害発生の回数 |  |  |  |  | 判断基準 |  |  |  |  | 点数 | 評価点 | 危険度 |  | 対策の検討基準
会社名 | [28 empty] | 死亡 |  |  | 死亡・後遺症を伴う |  |  |  |  | 4 | ひんぱんに発生する |  |  |  |  | 6ヶ月に1回程度 |  |  |  |  | 4 | 16・12・9 | ×（かなり大） |  | 即座の対応が必要
作成者 | [28 empty] | 重傷 |  |  | 休業1ヶ月以上 |  |  |  |  | 3 | 時々発生する |  |  |  |  | 1年に1回程度 |  |  |  |  | 3 | 8・6 | △（大きい） |  | 抜本的な対策が必要
| 作業所名 | [27 empty] | ひどいケガ |  |  | 休業1日以上 |  |  |  |  | 2 | たまに発生する |  |  |  |  | 3年に1回程度 |  |  |  |  | 2 | 4・3 | □（小さい） |  | 何らかの対策が必要
| 工 期 | [6 empty] | ～ | [20 empty] | 軽傷 |  |  | 休業0日 |  |  |  |  | 1 | ほとんど発生しない |  |  |  |  | 5年に1回程度 |  |  |  |  | 1 | 2・1 | ○（かなり小） |  | 現時点では必要なし
工種 |  | 月 |  |  | 8 | 月 |  |  |  | 9 | 月 |  |  |  | 10 | 月 |  |  |  | 11 | 月 |  |  | 12 | 月 |  |  | 1 | 月 |  |  | 2 | 月 |  |  | 3 | 月 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 |  | 安全目標
準備工
管きょ工(開削)
管きょ工(刃口推進)
マンホール工
附帯工 | [47 empty] | 必要な資格及び人数
立坑工
仮設工
後片付 | [48 empty] | 足場の組立作業主任者 |  |  |  | 1 | 名
|  |  |  | ①資機材搬入車輌及び工事車輌、通勤時の交通事故 | [25 empty] | ⑧掘削箇所の仮締切り崩壊及び土砂崩壊災害
| 予想される |  |  | ②クレーン災害 a資機材搬入時等の吊荷落下災害 | [25 empty] | ⑨立入禁止措置の不足、連絡調整不足による関係者以外の
|  |  |  | b.クレーン定格荷重超過及びアウトリガーの張出し | [25 empty] | 立入禁止区域進入による災害の発生
| 災害・事故 |  |  | 及び接地面の養生不足による転倒事故
|  |  |  | ③保安設備不足等による工事区間内への第三者進入・負傷災害 | [25 empty] | ⑩推進施工箇所、マンホール内での酸欠事故
|  |  |  | ④車輌系建設機械及びクレーン等と混在作業員の接触災害 | [25 empty] | ⑪立坑、マンホールでの昇降設備不備による転落災害
|  |  |  | ⑤車輌系建設機械とダンプトラックの接触事故 | [25 empty] | ⑫管布設等における手足の挟まれ事故
|  |  |  | ⑥車輌系建設機械、ダンプトラックの掘削面への転落事故 | [25 empty] | ⑬埋戻し転圧不足による地盤沈下
⑦架空線・地下埋設物等ライフラインの保護不足、埋設位置の周知不足、
試掘の未実施、作業時の注意不足による損傷事故
|  |  |  | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 |  | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 |  | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 |  | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度 |  | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 危険度
現場パトロール
予想される災害・事故の |  |  | ① | 3 | 3 | 9 | × | ① | 3 | 3 | 9 | × | ① | 3 | 3 | 9 | × | ③ | 3 | 2 | 6 | △ | [28 empty] | 毎月１回 第 曜日
|  |  | ② | 4 | 2 | 8 | △ | ② | 4 | 3 | 12 | × | ② | 4 | 2 | 8 | △ | ④ | 3 | 2 | 6 | △
| 危険度の評価 | [6 empty] | ③ | 3 | 2 | 6 | △ | ⑩ | 4 | 2 | 8 | △ | ⑤ | 2 | 2 | 4 | □
| （ﾘｽｸ評価） | [6 empty] | ④ | 3 | 2 | 6 | △ | ⑪ | 3 | 4 | 12 | × | ⑥ | 3 | 2 | 6 | △
[8 empty] | ⑤ | 2 | 2 | 4 | □
[8 empty] | ⑥ | 3 | 2 | 6 | △
①資材搬入経路、工事車輌走行経路、通勤経路等の交通ヒヤリマップの作成と周知。現場出入口への交通誘導員配置、歩行者、一般車輌優先の原則徹底。
| 災害・事故 |  |  | ②クレーン作業計画の作成と周知。計画に基づくクレーン作業の実施。有資格者の配置、合図者、玉掛者の選任と周知。玉掛用具の始業前点検。吊荷下の
作業禁止。一点吊・袋吊の厳禁。介錯ロープの使用。アウトリガーの最大張り出し、敷板等による接地面養生。強風時等の作業中止基準の取決めと周知。
| 防止対策 |  |  | 定格荷重の順守。
（ﾘｽｸ低減・排除対策） |  |  |  | ③工事着手前の近隣住民への説明会実施、保安施設・注意喚起標識類の設置。歩行者、車輌誘導のための交通誘導員配置。
④重機作業区域の立入禁止(旋回範囲内)、重機誘導員の配置、作業主任者または職長による作業状況の監視。作業手順以外の不安全行動禁止。
重機死角での作業禁止。
⑤及び⑥ダンプの前後進は誘導者の指示に従う。誘導はダンプ運転席側で行う。重機はダンプ後進中の旋回禁止。積込は荷台後方から行う。掘削法肩の表示。
⑦ライフラインの位置確認。作業時の監視人配置。重機運転者、手元作業員へ埋設物、架空線の位置説明と作業手順再確認。
地下埋設物近くは、人力掘削に試掘し確認を行う。
※予想される災害及び事故は、当該作業方法、危険と遭遇
する頻度及び怪我の程度等、当該工事の特性を踏まえた
具体的な表現で予想される災害・事故を記入する。
※ 予想される災害・事故について、災害が発生
したときの重大性(怪我の程度)と災害が起こる
と思われる頻度(可能性)を評価する。
評価は予想災害の番号(①,②等)ごとに行う。
※ 評価したリスクレベルに基づき、予想される
災害・事故の対策を検討する。
対策は、現場で確実に実行できるリスクレベル
の低減又は除去が図れる方法とする。
対策は作業手順書のリスク低減対策を参考にする。

## 月間
月分 月別安全衛生計画書 | [31 empty] | 会社名
[19 empty] | 作業所名 | [12 empty] | 作成者
工 期
月間安全衛生管理目標
平成 年 月度 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 【重篤度の見積り基準】
曜 日 |  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ケガの程度 |  | 判断基準 |  |  |  | 点数
[34 empty] | 死亡 |  | 死亡及び障害を伴う |  |  |  | 4
|  | 行 事 予 定 | [31 empty] | 重傷 |  | 休業1ヶ月以上 |  |  |  | 3
[34 empty] | ひどいケガ |  | 休業1日以上 |  |  |  | 2
[34 empty] | 軽傷 |  | 休業0日 |  |  |  | 1
主 要 工 程
【可能性の見積り基準】
[34 empty] | 災害発生の回数 |  |  | 判断基準 |  |  |  | 点数
[34 empty] | ひんぱんに発生する |  |  | 6ヶ月に1回程度 |  |  |  | 4
[34 empty] | 時々発生する |  |  | 1年に1回程度 |  |  |  | 3
[34 empty] | たまに発生する |  |  | 3年に1回程度 |  |  |  | 2
[34 empty] | ほとんど発生しない |  |  | 5年に1回程度 |  |  |  | 1
【危険度（対策の優先度）】
[34 empty] | 評価点 | 危険度 |  |  | 対策の検討基準
[34 empty] | 16・12・9 | ×（かなり大） |  |  | 即座の対応が必要
[34 empty] | 8・6 | △（大きい） |  |  | 抜本的な対策が必要
[34 empty] | 4・3 | □（小さい） |  |  | 何らかの対策が必要
[34 empty] | 2・1 | ○（かなり小） |  |  | 現時点では必要なし
＊評価点＝重篤度×可能性
使用機械等
予想される災害・事故
[38 empty] | 月 | 日 |  | 作成
[5 empty] | 重篤度 |  | 可能性 |  | 評価点 |  | 危険度 |  |  |  | 重篤度 |  | 可能性 |  | 評価点 |  | 危険度 |  |  |  | 重篤度 |  | 可能性 |  | 評価点 |  | 危険度
作成日までの進捗率
予想される災害・事故の
％
危険度の評価
（ﾘｽｸ評価）
作成日までの延べ労働時間
災害・事故
時間
防止対策
（ﾘｽｸ低減・排除対策）

## 記入例
１１月分 月別安全衛生計画書 | [31 empty] | 会社名
[19 empty] | 作業所名 |  |  | 〇〇△ビル改修工事 | [9 empty] | 作成者
[19 empty] | 工 期 |  |  | 令和2年11月1日～令和3年3月25日
月間安全衛生管理目標 |  |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止
平成 年 月度 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 【重篤度の見積り基準】
曜 日 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | ケガの程度 |  |  | 判断基準 |  |  |  |  | 点数
|  |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 2 月: 安全大会; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 8 日: 休日; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 10 火: 安全教育訓練; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 14 土: 休日; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 15 日: 休日; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 22 日: 休日; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 27 金: 災害防止協議会; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 28 土: 休日; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 29 日: 休日 |  | 死亡 |  |  | 死亡及び障害を伴う |  |  |  |  | 4
|  | 行 事 予 定 | [31 empty] | 重傷 |  |  | 休業1ヶ月以上 |  |  |  |  | 3
[34 empty] | ひどいケガ |  |  | 休業1日以上 |  |  |  |  | 2
[34 empty] | 軽傷 |  |  | 休業0日 |  |  |  |  | 1
主 要 工 程
【可能性の見積り基準】
|  |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 4 水: No3～No4 覆工設置 |  | 災害発生の回数 |  |  |  | 判断基準 |  |  |  |  | 点数
管きょ工(開 削) | [33 empty] | ひんぱんに発生する |  |  |  | 6ヶ月に1回程度 |  |  |  |  | 4
|  |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 14 土: 推進設備設置 |  | 時々発生する |  |  |  | 1年に1回程度 |  |  |  |  | 3
管きょ工(刃口推進) | [33 empty] | たまに発生する |  |  |  | 3年に1回程度 |  |  |  |  | 2
|  |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 6 金: No5 ＭＨ掘削; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 13 金: 均しコン |  | ほとんど発生しない |  |  |  | 5年に1回程度 |  |  |  |  | 1
マンホール工
|  |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 2 月: 保安設備設置; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 8 日: 発進坑 地盤改良 |  | 【危険度（対策の優先度）】
仮設工・補助地盤改良工 | [33 empty] | 評価点 |  | 危険度 |  |  | 対策の検討基準
[34 empty] | 16・12・9 |  | ×（かなり大） |  |  | 即座の対応が必要
[34 empty] | 8・6 |  | △（大きい） |  |  | 抜本的な対策が必要
[34 empty] | 4・3 |  | □（小さい） |  |  | 何らかの対策が必要
[34 empty] | 2・1 |  | ○（かなり小） |  |  | 現時点では必要なし
＊評価点＝重篤度×可能性
使用機械等 | バックホウ
クレーン
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
|  |  | ① | 資材搬入時の交通事故 | [8 empty] | ⑥ | 移動式クレーンの転倒災害 | [8 empty] | ⑪ | 管布設時の手足の挟まれ事故
|  |  | ② | 資材荷卸時の吊荷落下災害 | [8 empty] | ⑦ | 掘削箇所の土砂崩壊災害 | [8 empty] | ⑫ | 推進切刃、マンホール内での酸欠災害
予想される災害・事故 |  |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 1 日: ③; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 2 月: 工事区間内への第三者立入り、負傷事故; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 11 水: ⑧; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 12 木: 土止め支保工の崩壊災害; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 21 土: ⑬; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 22 日: 強風時の資材飛散等による第三者災害
|  |  | ④ | 車輌系建設機械と作業員の接触災害 | [8 empty] | ⑨ | 建設機械移動時の混在作業員の接触災害 | [8 empty] | ⑭ | 通勤時の交通災害
|  |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 1 日: ⑤; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 2 月: 土砂運搬トラックによる交通災害; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 11 水: ⑩; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 12 木: 地上から掘削面への飛来落下災害 | [6 empty] | 10 | 月 | 25 | 日 | 作成
[5 empty] | 重篤度 |  | 可能性 |  | 評価点 |  | 危険度 |  |  |  | 重篤度 |  | 可能性 |  | 評価点 |  | 危険度 |  |  |  | 重篤度 |  | 可能性 |  | 評価点 |  | 危険度
作成日までの進捗率
予想される災害・事故の
|  |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 1 日: ①; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 3 火: 2; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 5 木: 3; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 7 土: 6; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 9 月: △; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 11 水: ⑥; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 13 金: 4; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 15 日: 2; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 17 火: 8; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 19 木: △; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 21 土: ⑪; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 23 月: 2 | [9 empty] | ％
| 危険度の評価 |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 1 日: ②; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 3 火: 2; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 5 木: 3; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 7 土: 6; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 9 月: △; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 11 水: ⑦; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 13 金: 4; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 15 日: 2; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 17 火: 8; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 19 木: △; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 21 土: ⑫; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 23 月: 4
| （ﾘｽｸ評価） |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 1 日: ③; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 3 火: 3; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 5 木: 2; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 7 土: 6; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 9 月: △; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 11 水: ⑧; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 13 金: 4; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 15 日: 2; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 17 火: 8; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 19 木: △; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 21 土: ⑬; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 23 月: 2
|  |  | ④ |  | 4 |  | 4 |  | 16 |  | × |  | ⑨ |  | 4 |  | 2 |  | 8 |  | △ |  | ⑭ |  | 2
|  |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 1 日: ⑤; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 3 火: 2; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 5 木: 4; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 7 土: 8; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 9 月: △; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 11 水: ⑩; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 13 金: 2; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 15 日: 4; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 17 火: 8; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 19 木: △ |  | 作成日までの延べ労働時間
| 災害・事故 |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 1 日: ①; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 2 月: 搬入経路順守、出入り口の交通誘導員配置; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 11 水: ⑥; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 12 木: アウトリガー養生・最大張出し、定格荷重順守; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 21 土: ⑪; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 22 日: 声掛け作業、対面作業の実行、作業手順の順守等
|  |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 1 日: ②; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 2 月: 有資格者の配置、玉掛用具点検等; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 11 水: ⑦; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 12 木: 始業前点検、掘削法面養生、浮石等の除去; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 21 土: ⑫; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 22 日: 作業前の酸素濃度等の測定、送風機によるブロア等 |  |  | 1234 | [6 empty] | 時間
| 防止対策 |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 1 日: ③; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 2 月: 立入防止柵の設置、注意喚起標識設置等; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 11 水: ⑧; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 12 木: 支保工の変位、反力測定等; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 21 土: ⑬; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 22 日: 資材の整理整頓、緊結等の風対策
（ﾘｽｸ低減・排除対策） |  |  | 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 1 日: ④; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 2 月: 機械周囲の立入禁止措置、誘導員の配置等; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 11 水: ⑨; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 12 木: 重機死角での作業禁止、移動は誘導員が指示; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 21 土: ⑭; 1.土砂崩壊災害の防止 2.機械接触災害の防止 3.第三者災害の防止 4.架空線・地下埋設物(ライフライン)損傷事故の防止 22 日: 経路のヒヤリマップ作成と周知活用、法規の順守
|  |  | ⑤ | 運搬経路順守、ヒヤリマップの作成と活用 | [8 empty] | ⑩ | 法肩柵・巾木等の設置、注意標識設置、
※使用材料・機械は
使用予定期間を
バーチャートで記入
する。
※予想される災害及び事故は、当該作業方法、危険と遭遇
する頻度及び怪我の程度等、当該工事の特性を踏まえた
具体的な表現で予想される災害・事故を記入する。
※ 予想される災害・事故について、災害が発生
したときの重大性(怪我の程度・)と災害が起こる
と思われる頻度(可能性)を評価する。
評価は予想災害番号(①,②等)ごとに行う。
※ 評価したリスクレベルに基づき、予想される災害・事故の対策を検討する。
対策は、現場で確実に実行できるリスクレベルの低減又は除去が図れる方法とする。
対策は作業手順書のリスク低減対策を参考にする。
※ 全体工程を基本に、月間工程打合せを
実施して月間工程を作成する。
バーチャート、ネットワーク工程表のどちら
でも良い。